## Product backlog
New estimates of effort remaining as of sprint
Item | Priority | Estimate of value | Initial estimate of effort | 1 | 2 | 3 | 4
Izrada profila | 1 | 8 | 23
Izmjena profila | 2 | 2 | 7
Kreiranje grupe | 3 | 9 | 21
Brisanje grupe | 4 | 3 | 6
Dodavanje ljudi u grupu prek korisničko imena | 5 | 4 | 11
Pregled lokacija ljudi iz grupe | 6 | 7 | 32
Obavijest vođi o udaljavanju člana grupe | 7 | 6 | 22
Panic button | 8 | 5 | 6
Dodavanje u grupu samostalno (unosom koda) | 9 | 7 | 8
Dodavanje preko NFC-a | 10 | 4 | 16
Brojač ljudi | 11 | 1 | 4

## Sprint tasks
Sprint 1 | Izrada profila
Izmjena profila
Sprint 2 | Kreiranje grupe
Brisanje grupe
Sprint 3 | Dodavanje ljudi u grupu prek korisničko imena
Dodavanje u grupu samostalno (unosom koda)
Dodavanje preko NFC-a
Sprint 4 | Pregled lokacija ljudi iz grupe
Obavijest vođi o udaljavanju člana grupe
Panic button
Brojač ljudi

## Sprint 1 backlog
New estimates of effort remaining as of day
Product backlog item | Sprint task | Volunteer | Initial estimate of effort | 2015-10-20 | 2015-10-21 | 2015-10-22 | 2015-10-23 | 2015-10-24 | 2015-10-25 | 2015-10-26 | 2015-10-27 | 2015-10-28 | 2015-10-29 | 2015-10-30 | 2015-10-31 | 2015-11-01 | 2015-11-02 | 2015-11-03 | 2015-11-04 | 2015-11-05 | 2015-11-06 | 2015-11-07
Izrada profila | izraditi skicu aplikacije | Maja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| izraditi graf modula | Tomislav | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| osigurati server | Leon | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| instalirati potrebne programe na serveru | Leon | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| izraditi ERA model i prenesti na bazu | Leon | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Izraditi web service modul za android | Maja & Tomislav | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| napraviti activity za prijavu (UI) | Maja & Leon | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| napraviti activity za prijavu (logika) | Tomislav & Maja & Leon | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| napraviti activity za registraciju (UI) | Tomislav | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| napraviti activity za registraciju (logika) | Tomislav & Maja & Leon | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| napraviti početni activity (UI) | Maja | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| napraviti web servis za prijavu i registraciju | Tomislav & Leon | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Izmjena profila | napraviti activity za izmjenu profila (UI) | Leon | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| napraviti activity za izmjenu profila (logika) | Maja | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| napraviti logiku web servisa za izmjenu profila | Maja | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Burndown chart vrijednosti – ideal |  |  | 30 | 28.4211 | 26.8421 | 25.2632 | 23.6842 | 22.1053 | 20.5263 | 18.9474 | 17.3684 | 15.7895 | 14.2105 | 12.6316 | 11.0526 | 9.4737 | 7.8947 | 6.3158 | 4.7368 | 3.1579 | 1.5789 | 6.6613e-15
Burndown chart vrijednosti – stvarno |  |  | 30 | 28 | 28 | 25 | 20 | 18 | 17 | 13 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0